## 任務系統時程表(Mario)
任務系統 技術時程表 | [9 empty] | 任務系統首頁未算進去
項目 | 子項目 | 問題 | 預估工作時數 | 問題解決 | 預估測試時數 | 預估工作時數 | 是否完成 | 預估開始 | 預估結束
業者端頁面↓
MER-001 業者首頁／案件總覽 | 取得錢包資訊 |  | 2
| 取得案件資訊 |  | 2
| 站內各種通知 |  | 2
MER-002 案件管理頁 | 取得案件 |  | 3
| 條件搜尋案件 |  | 3
MER-003 新增／編輯案件頁 | 取得案件內容 |  | 2
| 編輯案件 |  | 4
| 檔案上傳 |  | 3
| 草稿 |  | 2
MER-004 案件送審確認頁 | 儲存/更新案件 |  | 4
MER-005 案件詳情頁 | 取得案件/草稿內容 |  | 2
| 取得KOL清單/任務 |  | 3
MER-015 KOL詳細資料頁 | 取得KOL基本資料 |  | 2
| API取得KOL社交平台粉絲 |  | 4
| 取得KOL案件紀錄 |  | 2
| 送出報名結果 |  | 3
MER-015 KOL詳細資料頁－評分詳情 | 送出儲存 |  | 2
MER-009 成果驗收頁 | 取得KOL交的文件/連結 |  | 2
| 送出儲存 |  | 4
MER-010 錢包與充值頁 | 送出儲值通知 |  | 2
| 取得交易紀錄 |  | 2
| 取得業者錢包金額 |  | 1
MER-0101 完整交易紀錄頁 | 搜尋單筆交易紀錄明細 |  | 2
| 取得交易紀錄 |  | 2
MER-014 導購成效頁 | 匯出excel |  | 3
| 取得結算用導購相關金額資料 |  | 3
| 取得熱門案件 |  | 2
| 取得Top5 KOL |  | 2
| 連接旅圖訂房系統資料 | 訂房系統/鐘點系統? | 8 | 排程透過API去訂房/鐘點資料庫取訂單資料放到任務系統資料庫
MER-016 導購明細頁 | 匯出excel |  | 3
| 查詢導購資料 |  | 3
MER-008 設定首頁 | 各種外部連結 |  | 1
MER-012 通知偏好設定頁 | 儲存設定 |  | 2
MER-018 企業資料維護頁 | 儲存設定 |  | 2
| 新增聯絡窗口 | 點新增就儲存還是要按儲存? | 2 | 點了新增，要按儲存
MER-011 使用者與權限設定頁 | 條件搜尋成員 |  | 2
| 取得業者成員 |  | 2
MER-011 新增成員頁面 | 寄信 |  | 3
MER-011 角色權限管理頁 | 新增角色 | 既有的註冊怎麼辦 | 2 | 註冊只有老闆，其他員工都是收信註冊
| 儲存角色權限 |  | 3 | 輸入統編代公司名稱
| 刪除角色 |  | 2
MER-011 角色權限管理頁－彈窗 | 儲存 |  | 2
MER-018 業者登入頁 | 登入功能 |  | 2
MER-019 業者申請註冊頁 | 寄確認信 |  | 3
MER-019 註冊成功提示頁 | 跳轉登入畫面 |  | 1
MER-020 忘記密碼頁 |  | 沒有重設密碼的畫面 | 4
KOL端頁面↓
KOL-006 任務清單 | 搜尋任務 |  | 3
| 取得業者分數與評分人數 |  | 2
KOL-006 業者評分詳情彈窗 | 取得業者評分細項 |  | 2
KOL-007 案件明細 | 取得案件明細 |  | 2
KOL-008 任務報名表 | 儲存報名 |  | 3
KOL-009 我的任務頁 | 取得KOL所有任務/任務狀態 |  | 2
| 放棄任務 |  | 2
KOL-009 業者評分彈窗 | 取得評分細項 |  | 2
KOL-010 任務明細 | 取得任務明細 |  | 2
KOL-016 申訴詳情頁 | 送出申訴 |  | 3
KOL-011 成果提交頁 | 上傳檔案 |  | 3
| 儲存成果 |  | 3
| 串API取按讚數跟點閱數 |  | 4
KOL-009 我的任務頁 (業者細項評分) |  | 沒有按鈕 |  | 待回復
KOL-014 月結紀錄頁 | 取得紀錄 |  | 3
KOL-014 月結紀錄頁 (提領確認彈窗) | 下載檔案 |  | 2
| 範本帶入資料後供下載 |  | 3
| 上傳檔案 |  | 3
KOL-014 月結紀錄頁 (發票回傳彈窗) | 上傳檔案 |  | 3
KOL-002 個人資料設定 | 取得已輸入個人資料 |  | 2
| 儲存送出 |  | 2
KOL-003 社群頻道設定頁 | 新增平台 |  | 2
| 串API取得追蹤者 | 多久一次? | 4 | 可一個禮拜
KOL-003 社群平台資訊編輯 | 儲存變更 |  | 2
KOL-004 收款資料設定頁 | 儲存變更 |  | 2
| 上傳檔案 |  | 3
KOL-004 收款資料設定 (公司) | 儲存變更 |  | 2
| 上傳檔案 |  | 3
KOL-005 通知設定頁 | LINE通知
| 電子郵件通知 |  | 2
| 儲存設定 |  | 2
管理者端頁面↓
ADM-001 管理者首頁／營運總覽 |  |  | 6
ADM-002 業者管理頁 |  | 跟KOL的混在一起嗎 | 3 | 頁面錯誤
ADM-003 業者詳細檔案頁 | 取得詳細資料 |  | 2
| 停用業者 |  | 2
| 代理登入? | 為了做什麼 | 4 | 主要是解決營運，讓我們可以第一視角看問題比較好協助解決
ADM-003-MODAL 新增聯絡窗口 | 儲存聯絡窗口 |  | 2
ADM-004-EDIT 編輯業者資料 | 儲存業者資料 |  | 2
ADM-005 KOL管理頁 | 取得KOL狀態 |  | 2
| 搜尋KOL |  | 2
| 匯出excel |  | 3
ADM-006 KOL詳細檔案頁 | 取得KOL詳細資料 |  | 2
| 代理登入? |  | 4
| 停權/解除停權 |  | 2
ADM-015 審核新進KOL頁 | 匯出excel |  | 3
| 取得待審核KOL |  | 2
| 搜尋待審核KOL |  | 2
ADM-016 KOL審核詳情頁 | 取得KOL提交的資料 |  | 2
| 串API取得追蹤者 |  | 4
| 儲存結果 |  | 2
ADM-007 案件監控頁 | 取得所有案件與狀態 |  | 3
| 搜尋 |  | 2
ADM-008 案件詳情與進度頁 | 取得案件詳細資料 | 有需要頁籤? | 3 | 點了跳到那個區塊
ADM-009-DRAWER 異議處理抽屜 | 取得所有異議 |  | 2
| 搜尋異議 |  | 2
| 取得KOL回復與業者回復 |  | 2
| 取得異議詳細內容 |  | 2
| 儲存處理結果/確認結果 | 哪裡輸入處理紀錄? | 4 | 多了一個按鈕，實際只有記錄一個
ADM-011 帳務監控頁 | 取得所有案件的狀態/收入/支出 |  | 4
| 搜尋案件/業者/KOL |  | 2
ADM-012 系統參數設定頁 | 儲存參數 |  | 2
| 紀錄異動 | 有詳細記錄按鈕，沒頁面 | 2 | 待補
ADM-013 後台帳號管理頁 | 取得後台所有帳號 |  | 1
| 搜尋帳號 |  | 2
| 異動紀錄 |  | 2
ADM-013-MODAL 編輯後台帳號 | 儲存新增/變更 |  | 3
| 寄信 |  | 2
ADM-014 後台角色管理頁 | 取得所有角色 |  | 2
| 搜尋角色 |  | 2
| 異動紀錄 |  | 2
ADM-017 角色權限設定頁 | 取得角色權限清單 |  | 2
| 儲存設定 |  | 3
| 異動紀錄 |  | 2
其他
| LINE登入串接? | 確認登入方式 |  | LINE官方帳號
| LINE Login / LIFF 架構 |  | 8
| LINE Messaging API 推播 |  | 6
停用後的KOL與業者畫面
| KOL登入畫面 |  |  | LINE登入不用
| 是不是要固定角色權限 |  |  | 腳色權限待定義
畫面討論
資安
| 多語系 |  |  | 介面多語系，內容代訂，中美日韓，可擴充
資料表新建
總計 |  |  | 308
|  |  | 44 | 天